PAGE  
8

[image: image1.png]



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ЧЕРТКОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 23июня 2015г.                                                                          № 164-1
п. Чертково
Об утверждении «Комплекса мероприятий территориальной избирательной комиссии Чертковского района по подготовке и проведению выборов в единый день голосования 13 сентября 2015 года»

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 20 мая 2015 года № 283/1667-6 «О Комплексе мероприятий Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по подготовке и проведению единого дня голосования в субъектах Российской Федерации 13 сентября 2015 года»,

Территориальная избирательная комиссия

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «Комплекс мероприятий территориальной избирательной комиссии Чертковского района по подготовке и проведению единого дня голосования 13 сентября 2015 года» (Приложение 1).
2. Разместить постановление на сайте территориальной избирательной комиссии, довести до сведения всех заинтересованных лиц.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на председателя территориальной избирательной комиссии В.Г. Чайкина.
Председатель комиссии 




В.Г. Чайкин

Секретарь комиссии





А.Н. Бабич

Приложение 

к постановлению

территориальной избирательной комиссии 

Чертковского района от 23 июня 2015 г. № 164-1
Комплекс мероприятий

Территориальной избирательной комиссии Чертковского района по подготовке и проведению выборов в единый день голосования 13 сентября 2015 года
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнители

	Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации

при подготовке и проведении выборов

	1.1.
	Контроль за ходом подготовки и проведения выборов Губернатора Ростовской в единый день голосования 
13 сентября 2015 года
	В соответствии с календарным планом
	Чайкин В.Г.
Бабич А.Н.

	1.2.
	Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки 
и проведения выборов в единый день голосования 13 сентября 2015 года
	Весь период
	Чайкин В.Г. 

	1.3.
	Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) нижестоящих избирательных комиссий, и их должностных лиц, иных участников избирательного процесса
	В установленные законом сроки
(при поступлении жалобы)
	Чайкин В.Г.

	1.4.
	Сопровождение рассмотрения избирательных споров в судах общей юрисдикции; участие в судебных заседаниях
	Весь период
	Чайкин В.Г.

	1.5.
	Подготовка информации для ИКРО о ходе подготовки выборов Губернатора Ростовской области 
	Весь период
(в соответствии с запросом ЦИК России)
	Бабич А.Н.

	1.6.
	Проведение семинара-совещания с представителями правоохранительных органов по вопросу подготовки и проведения выборов в единый день голосования 13 сентября 2015 года
	Август 2015 г.
	Чайкин В.Г. 

	1.7.
	Официальное опубликование постановления территориальной избирательной комиссии о результатах выборов 13 сентября 2015 года
	В течение 5 дней

со дня его принятия
	Бабич А.Н.

	Раздел 2. Обеспечение функционирования избирательной системы Ростовской области

	2.1.
	Оказание содействия нижестоящим избирательным комиссиям Ростовской области в период подготовки и проведения выборов 
в единый день голосования 13 сентября 2015 года
	Весь период
	Бабич А.Н.

	2.2.
	Постановление территориальной избирательной комиссии
«О приеме предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий»
	Июль
2015 г.
	Бабич А.Н.

	2.3.
	Контроль за соблюдением нижестоящими избирательными комиссиями Календарных планов основных мероприятий по подготовке и проведению выборов в единый день голосования 
13 сентября 2015 года
	Июль - сентябрь 
2015 г.
	Бабич А.Н.

	2.4.
	Разработка схемы связи с УИК в единый день голосования 13 сентября 2015 года
	До 20 августа 
2015 г.
	Бабич А.Н.

	2.5.
	Получение ТИК специальных знаков (марок) для защиты избирательных бюллетеней по выборам Губернатора Ростовской области в единый день голосования 13 сентября 2015 года
	Август 2015 г.
	Чайкин В.Г.

	2.6.
	Передача информации о ходе голосования в ИКРО по выборам Губернатора Ростовской области в единый день голосования 13 сентября 2015 года
	13 сентября 
2015 г.
	Бабич А.Н.

	2.7.
	Принять участие в обучающем семинаре в режиме видеоконференции с контрольно-ревизионными службами 
	Июль 2015 г.
	Погорелова Е.Ю.

	2.8.
	Подготовка и направление писем с информацией о назначении выборов и просьбой откомандирования специалистов в состав контрольно-ревизионных службы.
	Июль 2015 г.
	Погорелова Е.Ю.

	2.9.
	Введение в задачи «Агитация» в системе ГАС «Выборы» и программы «Чисты Дон»
	Июль - август 
2015 г.
	Погорелова Е.Ю.

	2.10.
	Обмен оперативной информацией (еженедельно), в соответствии 
с Соглашением ГУ МВД России по РО, о нарушениях, допущенных в период подготовки и проведения выборов Губернатора Ростовской области.
	Июль - сентября 
2015 г.
	Погорелова Е.Ю.

	2.11.
	Направление в правоохранительные органы, органы исполнительной власти материалов, связанных с нарушением законодательства о выборах
	Весь период подготовки и проведения выборов
	Погорелова Е.Ю.

	2.12.
	Принять участие в общесистемных тренировках с системными администраторами территориальных комплексов ГАС «Выборы» по подготовке к единому дню голосования 13 сентября 2015 года
	В сроки, установленные 
ФЦИ при ЦИК России
	Леонов А.Н.

	2.13.
	Актуализация информационно-поисковой системы «Электронный парламент», в том числе границ избирательных участков, адресов помещений для голосования, контактных данных УИК
	Август 2015 г.
	Леонов А.Н.

	2.14.
	Проведение работ по подготовке и использованию в единый день голосования 13 сентября 2015 года комплексов обработки избирательных бюллетеней, в том числе подготовка и проверка макетов избирательных бюллетеней, подготовка удостоверений для операторов КОИБ, контроль за изготовлением печатей участковых избирательных комиссий, обучением членов участковых избирательных комиссий - операторов КОИБ, формированием исходных данных для КОИБ, доставкой комплексов в соответствующие участковые комиссии, обеспечением организационно-технической поддержки функционирования КОИБ накануне выборов и в день голосования, контроль за работами по демонтажу КОИБ и их доставкой к месту хранения 
	Август - сентябрь 
2015 г.
	Леонов А.Н.

	2.15.
	Обеспечение ввода в ГАС «Выборы» данных о проголосовавших досрочно
	В сроки, установленные постановлениями 
ЦИК России
	Леонов А.Н.

	2.16.
	Обработка данных о ходе голосования и предварительных результатах выборов в единый день голосования13 сентября 2015 года
	Сентябрь 2015 г.
	Леонов А.Н.

	2.17.
	Обучение членов нижестоящих избирательных комиссий, резерва 
в составы участковых комиссий
	Июль - август 
2015 г.
	Чайкин В.Г.
Бабич А.Н.

	2.18.
	Принять участие в обучающих семинарах, проводимы ИКРО с председателями, бухгалтерами ОИК и ТИК, членами участковых избирательных комиссий 
с помощью Интернет - технологий по вопросам финансового обеспечения выборов депутатов представительных органов муниципальных образований
	Август 2015 г.
	Чайкин В.Г.
Шелестунова Н.М.

члены УИК

	2.19.
	Сдача отчетов ТИК 
	Октябрь 2015 г.
	Чайкин В.Г.

	Раздел 3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов,

повышение правовой культуры и правовое просвещение избирателей

	3.1.
	Размещение в печатных и электронных СМИ тематических материалов о просветительских и социально-значимых мероприятиях
	Весь период
	Донченко Н.В.

	3.2.
	Тиражирование тематических информационных плакатов 
и информационных листовок в период избирательной кампании «Ответственность выбора»
	Июнь-июль 2015 г.
	Чайкин В.Г.

	3.3.
	Организация и проведение на Интернет–викторины на молодежном сайте
	Июль - декабрь 
2015 г.
	Погорелова Е.Ю.

	3.4.
	Тиражирование журнала «Ваш выбор» Избирательной комиссии Ростовской области
	Июль - ноября 
2015 г.
	Чайкин В.Г.

	3.5.
	Тиражирование информационно-методического бюллетеня Избирательной комиссии Ростовской области
	Июль - ноября 
2015 г.
	Чайкин В.Г.

	3.6.
	Тиражирование брошюр с областными и федеральными законами
	Август 2015 г.
	Чайкин В.Г.

	3.7.
	Организация работы информационного центра
	Август - сентября 
2015 г.
	Погорелова Е.Ю.

	3.8.
	Организация и проведение конкурса молодых журналистов
	Апрель - октябрь 
2015 г.
	Чайкин В.Г.

	3.9.
	Организация и проведение конкурса на лучшую фотографию на тему выборов
	Август - октябрь 
2015 г.
	Чайкин В. Г.
Донченко Н.В.

	3.10.
	Акция для впервые голосующих избирателей
	Август - сентября 
2015 г.
	Бабич А.Н.

	3.11.
	Просветительская акция «Голосуйте всей семьей»
	Сентябрь 2015 г.
	Погорелова Е.Ю.

	3.12.
	Организация обучения в дистанционном университете на молодежном сайте Избирательной комиссии Ростовской области
	Август - декабрь 
2015 г.
	Погорелова Е.Ю.

	3.13.
	Организация и обеспечение работы системы телефонных «горячих линий» связи с избирателями
	Август - сентябрь 
2015 г.
	Чайкин В.Г.

	3.14.
	Принять участие в обучающих видео-семинарах для участковых избирательных комиссий Ростовской области
	Июнь - сентябрь 
2015 г.
	Чайкин В.Г.

	3.15.
	Проведение информационно-просветительских акций, направленных на повышение правовой грамотности избирателей Ростовской области в период проведения выборов Губернатора Ростовской области и выборов депутатов представительных органов муниципальных образований
	12 сентября 
2015 г.
	Чайкин В.Г.

	3.16.
	Круглый стол с представителями правозащитных организаций
	Сентябрь 2015 г.
	Чайкин В.Г.

	3.17.
	Проведение встреч с представителями средств массовой информации, журналистами, блогерами
	Сентябрь 2015 г.
	Чайкин В.Г.

	3.18.
	Проведение волонтерской акции «Дорога на выборы»
	Сентябрь 2015 г.
	Погорелова Е.Ю.

	3.19.
	Контроль за размещением в сети Интернет данных о ходе, предварительных итогах голосования, результатах выборов
	Сентябрь 2015 г.
	Леонов А.Н.

	Раздел 4. Анализ итогов избирательных кампаний

	4.1.
	Подготовка информации о результатах выборов Губернатора Ростовской области 
	13,14 сентября 
2015 г.
	Чайкин В.Г.

	4.2.
	Подготовка аналитических материалов и статистики по результатам выборов 13 сентября 2015 года
	Сентябрь 2015 г.
	Чайкин В.Г.

	4.3.
	Подготовка половозрастного анализа активности избирателей 
на выборах 13 сентября 2015 года
	До 30 сентября 
2015 г.
	Бабич А.Н.

	4.4.
	Подготовка аналитических материалов для издания сборника электоральной статистики по результатам выборов в единый день голосования 13 сентября 2015 года
	До 27 ноября 2015 г.

(в соответствии с отдельным планом подготовки сборника)
	Чайкин В.Г.

	4.5.
	Анализ работы нижестоящих избирательных комиссий со списками избирателей, в том числе анализ причин включения граждан 
в списки избирателей дополнительно в единый день голосования 
13 сентября 2015 года
	Сентябрь - октябрь
2015 г.
	Леонов А.Н.

	4.6.
	Сбор и опись избирательной документации и вспомогательных документов для передачи в архив
	Ноябрь-декабрь 
2015 г.
	Донченко Н.В.

	4.7.
	Контроль за соблюдением порядка и сроков уничтожения избирательной документации
	В сроки, установленные Областным законом
	Донченко Н. В.


